**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ»

А. В. Макаревич

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ 2019-2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**В ФГКОУ «ПЕТРОЗАВОДСКОЕ ПКУ» (далее — Училище)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Контроль** | **Отметка о выполнении** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Нормативная, организационная и планирующая документация** | | | | | | | |
| **1.** | **Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования** | | | | | |
| **1.1.** | Учебный план | 15.06.2019 | Теплова С.А. | Рянняль Л.А. |  | Принятие педагогическим советом, утверждение начальником Училища |
| **1.2.** | Годовой календарный график | 15.06.2019 | Теплова С.А. | Рянняль Л.А. |  |
| **1.3.** | План внеурочной деятельности | 15.06.2019 | Теплова С.А. | Рянняль Л.А. |  | Принятие педагогическим советом |
| **1.4.** | Рабочие программы учебных предметов; программы дополнительного образования | 29.08.2019 | Сухарникова И.В. | Рянняль Л.А. |  |
| **1.5.** | Программа воспитания и социализации | 29.08.2019 | Чернявская Е.В. | Маликов И.Н. |  |
| **2.** | **Внесение изменений в локальные акты Училища** | | | | | |
| **2.1.** | Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» | 29.08.2019 | Чернявская Е.В. | Маликов И.Н. |  | Принятие педагогическим советом, утверждение начальником Училища |
| **2.2.** | Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарных взысканий и поощрений |  | Воробьева Л.В. | Маликов И.Н |  |
| **2.3.** | Положение о порядке убытия обучающихся из расположения ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» в увольнение (отпуск, ~~каникулы~~) | 29.08.2019 | Воробьева Л.В. | Маликов И.Н |  |
| **2.4.** | Положение о порядке посещения обучающихся ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» родителями (законными представителями) | 29.08.2019 | Воробьева Л.В. | Маликов И.Н |  |
| **2.5.** | Положение о родительском комитете ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» | 29.08.2019 | Идрисова Ю.М. | Маликов И.Н |  |
| **3.** | **Принятие локальных актов Училища** | | | | | |
| **3.1.** | Положение о привлечении обучающихся ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» к труду | 29.08.2019 | Идрисова Ю.М. | Маликов И.Н |  | Принятие педагогическим советом, утверждение начальником Училища |
| **3.2.** | Порядок привлечения обучающихся ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» к труду, не предусмотренному образовательной программой | 29.08.2019 | Идрисова Ю.М. | Маликов И.Н |  |
| **4.** | **Утверждение планов работы на 2019-2020 учебный год** | | | | | |
| **4.1.** | План работы учебного отдела | до 19.07.2019 | Логинова Л.А. | Рянняль Л.А. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.2.** | План работы методического кабинета | Сухарникова И.В. | Рянняль Л.А. |  |
| **4.3.** | План работы библиотеки | Костина Е.С. | Рянняль Л.А. |  |
| **4.4.** | План работы психологической службы | Ломыга И.В. | Маликов И.Н. |  |
| **4.5.** | План спортивной работы | Сорокин Д.В. | Рянняль Л.А. |  |
| **4.6.** | Планы работы предметно-методических объединений преподавателей, методических объединений воспитателей | Руководители ПМО/МО | Логинова Л.А./ Маликов И.Н. |  | Утверждение ЗНУ по УР/ЗНУ по ВР |
| **4.7.** | План деятельности отдела воспитательной работы | Чернявская Е.В., Воробьева Л.В. | Маликов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.8.** | План воспитательной работы | Чернявская Е.В., Воробьева Л.В. | Маликов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.9.** | План-график основных воспитательных мероприятий | Чернявская Е.В., Воробьева Л.В. | Маликов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.10.** | Социальный паспорт Училища | Идрисова Ю.М., Малышева О.А. | Маликов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.11.** | План работы подразделений инновационных образовательных технологий | Кантышев А.В., Орлов А.Ю. | Герасимова Е.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.12.** | План основных мероприятий Училища на 2019-2020 учебный год | Рянняль Л.А. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.13.** | План работы медицинского пункта |  | Громова М.Г. | Иванов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **4.14.** | План проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний | до 22.08.2019 | Чернявская Е.В. | Маликов И.Н. |  | Утверждение начальником Училища |
| **5.** | **Заключение договоров** | | | | | |
| **5.1.** | Договоры с родителями (законными представителями) | до 30.08.2019 | Малышева О.А. | Маликов И.Н. |  |  |
| **5.2.** | Договоры с образовательными организациями, организациями культуры, здравоохранения, пр. (при необходимости) | август-сентябрь 2019 | Руководители ~~соответствующих~~ подразделений | Заместители начальника Училища (по направлениям) |  |  |
| **6.** | **Составление расписаний** | | | | | |
| **6.1.** | **Расписание учебных занятий** | до 29.08.2019 | Ефимова И.А. | Рянняль Л.А. |  | Утверждение начальником училища |
| **6.2.** | **Расписание занятий дополнительного образования/ внеурочной деятельности** | до 31.08.2018 | Ковру О.Е. | Рянняль Л.А. |  | Утверждение начальником Училища/ ЗНУ по УР |
| **Мероприятия по организации и обеспечению образовательного процесса** | | | | | | | |
| **1.** | **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| **1.1.** | Отбор кандидатов на замещение вакантных должностей | до 20.08.2019 | Рянняль Л.А., Маликов И.Н., Малышева О.А. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **1.2.** | Распределение воспитателей, других работников по учебным курсам/взводам | до 19.07.2019 | Маликов И.Н. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **1.3.** | Утверждение штатного расписания Училища согласно индекса штата № 17/493-53(03) | до 17.07.2019 | Матвеева М.О. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **1.4.** | Установление учебной нагрузки преподавателям и педагогических работников | до 01.09.2019 | Рянняль Л.А. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **1.5.** | Утверждение тарификационных списков медицинских работников | до 01.09.2019 | Громова М.Г. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **2.** | **Обеспечение материально-технической базы** | | | | | |
| **2.1.** | Устранение основных недостатков, выявленных за время эксплуатации зданий и сооружений Училища, в т.ч.: | до 27.08.2019 | Исаков А.П. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.1.1.** | Крытый спортивный комплекс 1 | до 20.08.2019 | Нуриев Ю.Г. | Макаревич А.В. |  |  |
| **2.1.2.** | Крытый спортивный комплекс 2 | до 20.08.2019 | Исаев А.В. | Макаревич А.В. |  |  |
| **2.1.3.** | Медицинский пункт | до 15.08.2019 | Громова М.Г. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.2.** | Контроль строительства  спального корпуса №5 | до 26.08.2019 | Исаков А.П. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.3.** | Контроль строительства КПП № 2, легкоатлетического стадиона, плоскостных площадок для занятия спортом | до 26.08.2019 | Исаков А.П. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.4.** | Установка бюста Г.К. Жукова | до 26.08.2019 | Смирнов Ю.Л. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.5.** | Обустройство кабинета профессиональной ориентации | до 26.08.2019 | Ломыга И.В. | Маликов И.Н., Иванов И.Н. |  |  |
| **2.6.** | Установка самолета СУ-27 | до 02.11.2019 | Маликов И.Н., РУЗКС | Макаревич А.В. |  |  |
| **2.7.** | Вещевое обеспечение | до 26.08.2019 | Шаронов А.А. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.8.** | Продовольственное обеспечение | до 26.08.2019 | Бетехтина Р.Г. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.9.** | Автомобильное обеспечение | до 26.08.2019 | Мацуев А.М. | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.10.** | Квартирно-эксплуатационное обеспечение | до 26.08.2019 |  | Иванов И.Н. |  |  |
| **2.11.** | Обеспечение пожарной безопасности, в т.ч. | до 26.08.2019 | Вяхирева М.П. | Макаревич А.В. |  |  |
| **2.11.1.** | Обследование объектов защиты на соответствие требованиям пожарной безопасности | 20.08.2019 | Пожарно–техническая комиссия Училища | Вяхирева М.П. |  |  |
| **2.11.2.** | Проведение тренировки по эвакуации личного состава Училища | до 27.08.2019 | Вяхирева М.П. | Ромашкин Р.В. |  |  |
| **2.12.** | Антитеррористические мероприятия | до 01.08.2019 | Ромашкин Р.В. | Макаревич А.В. |  |  |
| **3.** | **Обеспечение библиотечного фонда** | до 30.08.2019 | Костина Е.С. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **4.** | **Обеспечение учебно-материальной базы, в т.ч.** | до 30.08.2019 |  |  |  |  |
| **4.1.** | учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование | Иганус И.Т. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **4.2.** | спортивное оборудование, спортивный инвентарь, спортивная одежда | Климашевская Я.С. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **4.3.** | компьютерное и иное учебное оборудование | Кантышев А.В., Орлов А.Ю. | Герасимова Е.Н. |  |  |
| **4.4.** | канцелярия, школьные принадлежности, классные журналы | до 20.08.2019 | Кучерук Н.И. | Иванов И.Н. |  |  |
| **4.5.** | журналы дополнительного образования, внеурочной деятельности | до 30.08.2019 | Ковру О.Е. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **4.6.** | учетно-отчетная документация отдела воспитательной работы и учебных курсов (по перечню согласно приказа НУ № 301 от 30.08.2018 года) | до 20.08.2019 | Воробьева Л.В. | Маликов И.Н. |  |  |
| **5.** | **Распределение по классам зачисленных в Училище обучающихся** | до 21.08.2019 | Рянняль Л.А. | Макаревич А.В. |  | Утверждение начальником Училища |
| **6.** | **Внесение в электронный журнал данных о распределении часов на учебные предметы** | до 28.08.2019 | Ефимова И.А. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **7.** | **Внесение в электронный журнал данных о распределении обучающихся по классам/группам** | до 31.08.2019 | Терещенко Т.В. | Герасимова Е.Н. |  |  |
| **8.** | **Внесение в электронный журнал расписания учебных занятий** | до 31.08.2019 | Ефимова И.А. | Рянняль Л.А. |  |  |
| **9.** | **Проверка готовности объектов Училища к новому учебному году** | 24.08.2019 | Комиссия по проверке готовности к новому учебному году | Иванов И.Н. |  |  |
| **10.** | **Доклад Командующему войсками округа** | до 24.08.2019 | Маликов И.Н. | Макаревич А.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель начальника училища (по УР)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Рянняль  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год | СОГЛАСОВАНО  Заместитель начальник училища (по ВР)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Маликов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |
| СОГЛАСОВАНО  Заместитель начальник училища (по ИОТ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Герасимова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год | СОГЛАСОВАНО  Заместитель начальник училища (по МТО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Иванов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |
| СОГЛАСОВАНО  Юрисконсульт  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Овсянникова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год | СОГЛАСОВАНО  Начальник финансово -экономического отделения-главного бухгалтера  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.О. Матвеева  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год |